## Slide 1
TUGAS KELOMPOK — IT PROJECT MANAGEMENT
Rencana Proyek Sistem Peringatan Dini
Cuaca Publik (SPDC)
Sistem IoT audio-visual yang menyalakan panel LED, lampu rotari, dan sirene saat BMKG menerbitkan peringatan dini
WBS
apa saja pekerjaannya
Jadwal
kapan & berapa lama
Risk Register
apa yang bisa salah
Disusun oleh:
EKA PUTRA KURNIA — 25.55.2927
ERLISNAWATI — 25.55.2882
SRI REJEKI — 25.55.2906
S2 Informatika — Universitas Amikom Yogyakarta
Dosen: Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng., Ph.D.
Notes: [Eka · ±0:15] Assalamualaikum, selamat pagi/siang. Kami kelompok Eka Putra Kurnia, Erlisnawati, dan Sri Rejeki. Kami menyusun rencana proyek Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik, disingkat SPDC, yang terdiri atas tiga dokumen yang saling terhubung: WBS, jadwal, dan Risk Register, mengikuti PMBOK.

## Slide 2
SPDC: dari halaman BMKG ke sirene di lapangan
2
Penyaji: Eka Putra Kurnia
Halaman BMKG
Peringatan dini cuaca per provinsi
Server
Playwright membuka halaman tiap 5 menit, mencari nama wilayah
MQTT
Perintah hanya ke perangkat di wilayah itu
ESP32
Perangkat IoT di tiap lokasi (firmware C++)
LED · Lampu rotari · Sirene
Peringatan audio-visual untuk warga
Dasbor admin ◄ heartbeat & diagnosa dari setiap perangkat
Admin bisa menyalakan peringatan secara manual bila pembacaan otomatis terganggu
Tujuan (±4 bulan)
6 perangkat di 3 wilayah DIY menyala ≤ 10 menit setelah wilayahnya muncul di BMKG
Sponsor & tim
BPBD sebagai pendana dan operator; tim proyek 5 orang (skenario)
Di luar lingkup
Prakiraan cuaca sendiri, sensor cuaca, aplikasi HP, perawatan setelah serah terima
Notes: [Eka · ±1:00] BMKG menerbitkan peringatan dini cuaca per provinsi di situsnya, tetapi warga di pasar, terminal, atau bantaran sungai sering tidak membacanya tepat waktu. SPDC menjembatani itu. Server membuka halaman BMKG setiap 5 menit dengan Playwright dan mencari nama wilayah sasaran. Bila ketemu, server mengirim perintah lewat MQTT hanya ke perangkat di wilayah itu. Perangkat ESP32 menyalakan panel LED, lampu rotari, dan sirene. Peringatan selesai bila nama wilayah tidak muncul lagi pada 3 pengecekan berturut-turut. Admin memantau semua perangkat dari dasbor dan bisa menyalakan peringatan secara manual. Targetnya: 6 perangkat di 3 wilayah DIY, menyala paling lambat 10 menit, selesai dalam sekitar 4 bulan. Sponsornya BPBD.

## Slide 3
Kerangka PMBOK: tiga dokumen, satu rencana
3
Penyaji: Eka Putra Kurnia
Knowledge area: Scope
WBS
• Create WBS: 3 level
• Aturan 100%
• Kamus WBS + penanggung jawab
Knowledge area: Time / Schedule
Jadwal & Gantt
• Urutan: hubungan Finish-to-Start
• Durasi: estimasi PERT (3 titik)
• Jalur kritis: Critical Path Method
Knowledge area: Risk
Risk Register
• 10 risiko, kategori RBS
• Matriks kemungkinan × dampak 5×5
• 5 strategi respons + pemicu
Dihubungkan oleh kode WBS yang sama: risiko dicari dari work package dan jalur kritis; respons risiko dikembalikan ke WBS dan jadwal.
Pendekatan prediktif (Waterfall): pembelian, perakitan, dan pemasangan perangkat keras harus berurutan. Alat digital: ClickUp (WBS + Gantt + jalur kritis).
Notes: [Eka · ±0:30] Kami memakai proses perencanaan PMBOK. Dari knowledge area Scope kami membuat WBS; dari Time, jadwal dengan estimasi PERT dan Critical Path Method; dari Risk, Risk Register dengan matriks kemungkinan kali dampak. Ketiganya dihubungkan oleh kode WBS yang sama. Pendekatannya prediktif atau Waterfall, karena pembelian, perakitan, dan pemasangan perangkat keras harus berurutan. WBS dan jadwal juga kami susun di ClickUp.

## Slide 4
WBS: 3 level, 8 fase, 43 work package
4
Penyaji: Eka Putra Kurnia
1 Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC)
1.1
Manajemen Proyek
1.1.1 Project charter dan rencana proyek
1.1.2 Rapat dan laporan kemajuan
1.1.3 Pengendalian perubahan dan pemantauan risiko
1.1.4 Penutupan proyek dan lessons learned
1.2
Analisis Kebutuhan
1.2.1 Kebutuhan pemangku kepentingan
1.2.2 Studi halaman peringatan dini BMKG
1.2.3 Daftar wilayah sasaran dan variasi nama
1.2.4 Survei lokasi pemasangan
1.2.5 Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)
1.3
Desain Sistem
1.3.1 Arsitektur sistem
1.3.2 Desain logika status peringatan
1.3.3 Desain database wilayah dan perangkat
1.3.4 Desain rangkaian perangkat keras
1.3.5 Desain pesan LED dan pola audio-lampu
1.3.6 Desain dasbor admin
1.4
Pengadaan
1.4.1 Daftar komponen (BOM)
1.4.2 Pemilihan pemasok dan pembelian komponen
1.4.3 Sewa server (VPS) dan domain
1.4.4 Izin pemasangan
1.4.5 Penyiapan alat pengembangan
1.5
Pengembangan Perangkat Lunak Server
1.5.1 Modul pemantau BMKG (Playwright)
1.5.2 Modul pencocokan nama wilayah
1.5.3 Modul pengelola status peringatan
1.5.4 Layanan pengirim perintah (MQTT)
1.5.5 Dasbor admin
1.5.6 Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin
1.6
Pengembangan Perangkat IoT
1.6.1 Perakitan prototipe
1.6.2 Firmware C++
1.6.3 Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis
1.6.4 Fitur diagnosa jarak jauh
1.6.5 Perakitan unit produksi
1.7
Pengujian
1.7.1 Uji unit perangkat lunak
1.7.2 Uji pencocokan nama wilayah
1.7.3 Uji perangkat keras
1.7.4 Uji integrasi ujung ke ujung
1.7.5 Uji kegagalan
1.7.6 Uji coba lapangan dan UAT
1.8
Pemasangan dan Peluncuran
1.8.1 Pemasangan perangkat di lokasi
1.8.2 Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar
1.8.3 Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat
1.8.4 Sosialisasi ke warga
1.8.5 Pelatihan operator
1.8.6 Serah terima dan dokumentasi
Level 1 proyek · Level 2 fase · Level 3 work package (paket kerja) · Aturan 100%: semua pekerjaan masuk, tidak ada yang di luar WBS
Notes: [Eka · ±1:30] Ini WBS proyek. Level 1 adalah proyek SPDC, level 2 adalah 8 fase, dan level 3 adalah 43 work package, yaitu pekerjaan terkecil yang bisa ditugaskan, diperkirakan durasinya, dan dipantau. WBS disusun per fase seperti contoh PMBOK edisi 4 Gambar 5-9. Kami memegang aturan 100 persen: semua pekerjaan yang diperlukan harus masuk, termasuk manajemen proyek, pengadaan dan izin, sampai pelatihan operator. Setiap work package punya uraian, hasil, dan penanggung jawab di kamus WBS, Lampiran A laporan. WBS menunjukkan pemecahan pekerjaan, bukan urutan; urutannya ada di jadwal.

## Slide 5
Pekerjaan yang sering terlupa juga masuk WBS
5
Penyaji: Eka Putra Kurnia
1.1
Manajemen proyek
Project charter, rapat mingguan, pengendalian perubahan, penutupan
1.4.4
Izin pemasangan
Dari pemilik lokasi dan pemda; paling tidak pasti (10–30 hari)
1.8.2
Deploy & pengamanan
Server dipasang online dengan firewall dan HTTPS
1.8.4
Sosialisasi warga
Arti setiap bunyi dan lampu, serta tindakan warga
1.8.5
Pelatihan operator
Petugas BPBD memakai dasbor dan mode uji
1.7.x
Perbaikan bug
Masuk 31 hari pengujian: uji → perbaiki → uji ulang
Milestone tidak masuk WBS: milestone bukan pekerjaan, melainkan penanda waktu di jadwal.
Notes: [Eka · ±0:30] Contoh penerapan aturan 100 persen. Selain membuat server dan perangkat, WBS memuat manajemen proyek, izin pemasangan, deploy dan pengamanan server, sosialisasi warga, dan pelatihan operator. Perbaikan bug tidak dibuat work package terpisah; ia masuk ke fase pengujian dengan pola uji, perbaiki, uji ulang. Milestone tidak masuk WBS karena bukan pekerjaan, melainkan penanda waktu di jadwal. Selanjutnya, jadwal akan dijelaskan oleh Erlisnawati.

## Slide 6
Estimasi durasi dan ringkasan jadwal
6
Penyaji: Erlisnawati
Estimasi tiga titik (PERT)
Durasi = (O + 4M + P) / 6
O = optimis · M = paling mungkin · P = pesimis
Contoh 1.4.2 Pembelian komponen:
(7 + 4×10 + 20) / 6 = 11,17 → 11 hari kerja
Rentangnya lebar (7–20 hari) → jadi risiko R-01
92 hari kerja
≈ 18,4 minggu ≈ 4,2 bulan
4 Jan – 11 Mei
2027; Senin–Jumat
43 + 6
work package + milestone
65
ketergantungan Finish-to-Start
Milestone (hari kerja ke-)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M1 Proyek disahkan (5; 8 Jan) M2 Kebutuhan disetujui (21; 1 Feb) M3 Desain disetujui (29; 11 Feb)
M4 UAT disetujui (86; 3 Mei) M5 Serah terima (89; 6 Mei) M6 Proyek ditutup (92; 11 Mei)
Notes: [Erlisnawati · ±1:00] Terima kasih. Setiap work package menjadi satu aktivitas. Durasinya kami perkirakan dengan estimasi tiga titik atau PERT: optimis ditambah empat kali paling mungkin ditambah pesimis, dibagi enam. Contohnya pembelian komponen: 7, 10, dan 20 hari menghasilkan 11 hari. Urutannya disusun dengan hubungan Finish-to-Start, total 65 ketergantungan. Hasilnya: proyek 92 hari kerja atau sekitar 4,2 bulan, dari 4 Januari sampai 11 Mei 2027, dengan 6 milestone yang masing-masing disetujui sponsor atau manajer proyek.

## Slide 7
Gantt Chart dan jalur kritis (ClickUp)
7
Penyaji: Erlisnawati
Rantai merah = jalur kritis
1.4.1–1.4.2
Daftar & beli komponen
1.6.1–1.6.4
Prototipe dan firmware
1.7.3
Uji perangkat keras
A: 1.6.5 · 1.8.1 · 1.8.3
Rakit, pasang, konfigurasi
B: 1.7.4 · 1.7.5
Uji integrasi & uji kegagalan
1.7.6 → 1.8.6 → 1.1.4
UAT, serah terima, penutupan
Float 0: terlambat sehari = proyek mundur sehari
Server: float 10 hari, tidak kritis
Notes: [Erlisnawati · ±1:30] Ini Gantt Chart di ClickUp, bagian Februari sampai Mei. Batang merah adalah jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas dengan float nol: bila satu saja terlambat, seluruh proyek mundur. Jalur kritisnya melewati pembelian komponen, prototipe dan firmware, uji perangkat keras, lalu bercabang dua dengan panjang sama: cabang perakitan dan pemasangan, serta cabang uji integrasi dan uji kegagalan. Keduanya bertemu di UAT, lalu serah terima dan penutupan. Perangkat lunak server tidak kritis; masih punya kelonggaran 10 hari. ClickUp menghitung jalur kritis sendiri, dan hasilnya sama dengan perhitungan CPM kami: 21 work package.

## Slide 8
Cadangan waktu dan pilihan mempercepat
8
Penyaji: Erlisnawati
Cadangan waktu
5 hari kerja
• Contingency reserve, dipegang manajer proyek
• Tidak masuk jadwal; batas terburuk hari ke-97
• Untuk bug yang lebih banyak dari perkiraan (R-06)
Fast tracking
88 / 82 hari
• Komponen prototipe dibeli lebih dulu
• 88 hari (1 programmer) atau 82 hari (2 programmer)
• Tidak diterapkan: 92 hari sudah sesuai target
Cek sumber daya
Tetap 92 hari
• Tim 5 orang; Engineer IoT merangkap teknisi lapangan
• Pekerjaan yang bertumpuk masih muat dalam float
• Satu programmer server pun cukup
Notes: [Erlisnawati · ±0:30] Manajer proyek memegang cadangan waktu 5 hari kerja, terutama untuk bug yang lebih banyak dari perkiraan. Bila terpakai semua, proyek selesai paling lambat hari ke-97. Bila sponsor ingin lebih cepat, ada pilihan fast tracking: komponen prototipe dibeli lebih dulu. Hasilnya 88 hari dengan satu programmer atau 82 hari dengan dua, tetapi tidak kami terapkan karena 92 hari sudah sesuai target. Kami juga mengecek beban per peran: dengan satu programmer server pun hasilnya tetap 92 hari. Berikutnya Sri Rejeki akan membahas risiko.

## Slide 9
Risk Register: 10 risiko dalam matriks 5 × 5
9
Penyaji: Sri Rejeki
Sebelum respons
K \ D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 09 | 16 01 | 20
3 | 3 | 6 | 9 06 | 12 04, 05, 08 | 15 03
2 | 2 | 4 | 6 10 | 8 02, 07 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
K
Sesudah respons (residual)
K \ D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 06, 10 | 6 01, 03, 05, 07, 08, 09 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 02, 04 | 5
K
K = kemungkinan (1–5) · D = dampak (1–5) · angka tebal = nomor risiko (R-xx) · Rendah 1–5 · Sedang 6–12 · Tinggi 13–19 · Kritikal 20–25
Sebelum: 2 Tinggi, 8 Sedang → Sesudah: 0 Tinggi, 6 Sedang, 4 Rendah
Strategi: Avoid (hindari) · Mitigate (kurangi) · Transfer (alihkan) · Accept aktif (terima + rencana darurat) · Escalate (serahkan ke yang berwenang)
Notes: [Sri Rejeki · ±1:15] Terima kasih. Kami mengidentifikasi 10 risiko dengan menelusuri WBS, jalur kritis, dan kategori risiko atau RBS. Setiap risiko dinilai kemungkinan dan dampaknya dengan skala 1 sampai 5; skala kemungkinan mengikuti contoh Risk Register dari Bapak, dan skala dampak mengikuti PMBOK. Nilai risiko adalah kemungkinan kali dampak. Sebelum respons ada 2 risiko Tinggi dan 8 Sedang. Setelah respons, tidak ada lagi risiko Tinggi: 6 Sedang dan 4 Rendah. Kelima strategi PMBOK dipakai: avoid, mitigate, transfer, accept aktif, dan escalate.

## Slide 10
Tiga risiko utama dan responsnya
10
Penyaji: Sri Rejeki
R-01 Komponen terlambat datang
K4 × D4 = 16 Tinggi → 6 Sedang
Stok kosong atau barang impor → telat ±10 hari → 1.4.2 di jalur kritis, proyek mundur
Avoid + Mitigate
• Utamakan pemasok dalam negeri (ESP32 mudah didapat)
• Minimal 2 pemasok per komponen
• Pesan segera + 1 unit cadangan per jenis
Pemicu: Stok belum dikonfirmasi 2 hari kerja setelah pesan
Pemilik: Manajer Proyek
R-03 Situs BMKG berubah / memblokir
K3 × D5 = 15 Tinggi → 6 Sedang
Tampilan diubah atau akses otomatis dibatasi → peringatan tak terbaca → fungsi utama berhenti
Mitigate + Accept aktif
• Cari teks nama wilayah, tak bergantung bentuk halaman
• Cek tiap 5 menit, hanya provinsi yang relevan
• Darurat: aktivasi manual dari dasbor
Pemicu: Gagal muat 3 kali berturut-turut
Pemilik: Programmer Server
R-05 Listrik / internet putus
K3 × D4 = 12 Sedang → 6 Sedang
Padam saat cuaca buruk → perangkat tak menerima perintah, justru saat paling dibutuhkan
Mitigate
• Baterai cadangan ≥ 4 jam
• Modem 4G bila Wi-Fi mati; sambung ulang otomatis
• Simulasi padam di uji kegagalan (1.7.5)
Pemicu: Baterai < 4 jam atau heartbeat hilang > 5 menit saat uji
Pemilik: Engineer IoT
Notes: [Sri Rejeki · ±1:30] Tiga risiko yang kami soroti. Pertama, R-01: komponen terlambat datang. Pembelian komponen ada di jalur kritis, jadi keterlambatan 10 hari langsung memundurkan proyek. Responsnya menghindari barang impor, menyiapkan dua pemasok, dan membeli unit cadangan. Kedua, R-03: situs BMKG berubah atau memblokir akses otomatis, sehingga fungsi utama berhenti. Responsnya pembacaan yang tidak bergantung pada bentuk halaman, pengecekan yang tidak membebani server BMKG, dan rencana darurat berupa aktivasi manual dari dasbor. Ketiga, R-05: listrik atau internet putus saat cuaca buruk, justru saat sirene paling dibutuhkan. Ini tidak bisa diatasi dengan update perangkat lunak, sehingga responsnya baterai cadangan minimal 4 jam, modem 4G, dan simulasi padam saat uji kegagalan. Setiap risiko punya pemicu yang jelas dan pemiliknya.

## Slide 11
Keterkaitan: respons risiko kembali ke WBS dan jadwal
11
Penyaji: Sri Rejeki
Risiko | WBS dan posisi di jadwal | Respons yang masuk kembali ke rencana
R-01 Komponen terlambat | 1.4.2 (kritis) | Pemasok dalam negeri, 2 pemasok, unit cadangan di 1.4.1–1.4.2; opsi fast tracking
R-03 Situs BMKG berubah | 1.2.2, 1.5.1 (float 5–10) | Aktivasi manual ditambahkan ke dasbor (1.3.6, 1.5.5)
R-05 Listrik/internet putus | 1.3.4, 1.6.3, 1.7.5 (kritis) | Baterai dan modem 4G masuk daftar komponen (1.4.1); simulasi padam di 1.7.5
R-06 Bug lebih banyak | 1.7.4, 1.7.5 (kritis) | Uji dini 1.7.1–1.7.2; cadangan waktu 5 hari (batas hari ke-97)
Kesimpulan
• 92 hari kerja; lama proyek ditentukan rantai perangkat keras dan pengujian akhir
• Dua risiko teratas (R-01, R-03) berada di rantai itu atau di fungsi utama
• Setelah respons, tidak ada risiko Tinggi; cadangan 5 hari untuk bug
Terima kasih
Notes: [Sri Rejeki · ±0:30] Ketiga dokumen terhubung lewat kode WBS. Contohnya, R-01 menyangkut 1.4.2 yang kritis; responsnya masuk ke pekerjaan BOM dan pembelian. R-05 menambah baterai dan modem 4G ke daftar komponen. R-06 menghasilkan cadangan waktu 5 hari. R-03 menambah aktivasi manual ke dasbor. Kesimpulannya, lama proyek ditentukan oleh rantai perangkat keras dan pengujian akhir, dua risiko teratas berada di rantai itu, dan setelah respons tidak ada lagi risiko Tinggi. Terima kasih; kami siap menjawab pertanyaan.

## Slide 12
Cadangan: aktivitas di jalur kritis (CPM)
12
Kode | Aktivitas | Durasi | ES–EF
1.1.1 | Project charter dan rencana proyek | 5 | 0–5
1.2.1 | Kebutuhan pemangku kepentingan | 5 | 5–10
1.2.4 | Survei lokasi pemasangan | 6 | 10–16
1.2.5 | Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) | 5 | 16–21
1.3.1 | Arsitektur sistem | 3 | 21–24
1.3.4 | Desain rangkaian perangkat keras | 5 | 24–29
1.4.1 | Daftar komponen (BOM) | 2 | 29–31
1.4.2 | Pemilihan pemasok dan pembelian komponen | 11 | 31–42
1.6.1 | Perakitan prototipe | 3 | 42–45
1.6.2 | Firmware C++ | 8 | 45–53
1.6.3 | Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis | 3 | 53–56
Kode | Aktivitas | Durasi | ES–EF
1.6.4 | Fitur diagnosa jarak jauh | 4 | 56–60
1.7.3 | Uji perangkat keras | 4 | 60–64
1.6.5 | Perakitan unit produksi | 6 | 64–70
1.7.4 | Uji integrasi ujung ke ujung | 7 | 64–71
1.8.1 | Pemasangan perangkat di lokasi | 5 | 70–75
1.7.5 | Uji kegagalan | 5 | 71–76
1.8.3 | Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat | 1 | 75–76
1.7.6 | Uji coba lapangan dan UAT | 10 | 76–86
1.8.6 | Serah terima dan dokumentasi | 3 | 86–89
1.1.4 | Penutupan proyek dan lessons learned | 3 | 89–92
21 work package dengan float 0 + milestone M1, M2, M4, M5, M6. Setelah 1.7.3 jalur bercabang: A (1.6.5 → 1.8.1 → 1.8.3) dan B (1.7.4 → 1.7.5), sama-sama 12 hari.
Notes: Slide cadangan untuk menjawab pertanyaan; tidak dipresentasikan. ES/EF = mulai/selesai paling awal (hari kerja ke-). Float = LS − ES; nol berarti kritis. Tabel lengkap ada di Lampiran B laporan.

## Slide 13
Cadangan: daftar istilah
13
WBS | pemecahan seluruh pekerjaan proyek secara bertingkat
Work package | pekerjaan terkecil di WBS: bisa ditugaskan & dipantau
Aturan 100% | semua pekerjaan proyek harus masuk WBS
Milestone | titik pencapaian penting, durasi nol
PERT | estimasi durasi (O + 4M + P) / 6
Finish-to-Start | aktivitas mulai setelah pendahulunya selesai
CPM / jalur kritis | rangkaian aktivitas terpanjang, float nol
Float | berapa hari boleh terlambat tanpa menunda proyek
Contingency reserve | cadangan waktu untuk menghadapi risiko
Fast tracking | mempercepat dengan mengerjakan paralel
Risk Register | daftar risiko, nilai, dan responsnya
Residual | nilai risiko sisa setelah respons
Avoid / Mitigate | hindari ancaman / kurangi kemungkinan & dampak
Transfer / Escalate | alihkan ke pihak ketiga / serahkan ke yang berwenang
Accept aktif | terima, tetapi siapkan cadangan atau rencana darurat
Playwright | pustaka Python pengendali peramban web otomatis
MQTT | protokol kirim pesan ringan untuk perangkat IoT
ESP32 | papan mikrokontroler dengan Wi-Fi, diprogram C++
Heartbeat | sinyal berkala bahwa perangkat masih hidup
UAT | uji penerimaan oleh sponsor
BOM | daftar komponen beserta jumlah dan spesifikasinya
BPBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (sponsor)
Notes: Slide cadangan untuk menjawab pertanyaan; tidak dipresentasikan.

## Slide 14
Daftar Pustaka
14
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). Peringatan dini cuaca. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/cuaca/peringatan-dini-cuaca
Luthfi, E. T. (2026). IT project management: Pertemuan 4 [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.
Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (4th ed.). Project Management Institute.
Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.
Syafrizal, M. (2026a). Project planning (core PMBOK): Pertemuan 6 [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.
Syafrizal, M. (2026b). IT project management: Integrasi project plan [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.
Syafrizal, M. (2026c). Contoh usulan risk register (FIK 2026) [Berkas spreadsheet]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.
Notes: Slide cadangan; tidak dipresentasikan.