## Skala Resiko
SKALA DAMPAK
TINGKATAN RESIKO |  | KATEGORI RESIKO
TIPE | NILAI | LAYANAN AKADEMIK, SARANA & PRASARANA, IT dll | PEMBELAJARAN | PENELITIAN | REPUTASI ORGANISASI | Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
SERIUS | 5 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 5 hari • memberi dampak pelayanan lebih dari 3 bulan | Kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan lebih dari dua minggu dan ujian dibatalkan | Kehilangan akses untuk "grant funding" tahun ini | • melanggar perundangan dan peraturan • meberikan negatip reputasi ditingkat nasional & internasional • Dicabut akreditasi • memerlukan 3 tahun untuk mengembalikan reputasi | • Meninggal atau cacat tetap • Kejadian yang memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (lebih dari satu bulan)
TINGGI | 4 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 3-5 hari • memberi dampak pelayanan lebih dari 2- 3 bulan | Kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan lebih dari satu minggu dan ujian ditunda | Kehilangan riset dalam jangka panjang dan pembatalan proyek riset yang "high profile" | • Berpengaruh besar terhadap pelanggaran perundangan • Memberikan pencitraan ke Universitas dalam skala regional | • Luka yang serius dimana memerlukan perawatan intensive secara jangka panjang • Kejadian yang memberikan dampak terhadap lingkungan antara satu minggu dan satu bulan
SEDANG | 3 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 2-3 hari • memberi dampak pelayanan tdak lebih dari 2 bulan | Kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan lebih dari satu hari | pembatalan proyek riset dan kehilangan data riset | • Berpengaruh kecil terhadap pelanggaran perundangan • Memberikan pencitraan ke lokal fakultas | • Luka atau sakit dimana tidak bisa mengikuti kegiatan dikampus lebih antara 1-5 hari • Kejadian yang memberikan dampak terhadap lingkungan antara satu minggu dan satu bulan
RENDAH | 2 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 1 hari • memberi dampak pelayanan tidak lebih dari 2 minggu | Kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan selama satu hari | komplain dari sponsor | • Tidak melanggar peraturan dan perundangan • Tidak memberikan dampak pada publik/image | • Luka minor dimana memerlukan pengobatan dikampus • Kejadian yang memberikan dampak terhadap lingkungan tidak lebih dari satu minggu
SANGAT RENDAH | 1 | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan pada saat itu | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan pada saat itu | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan pada saat itu atau P3K
SKALA KEMUNGKINAN
TIPE | NILAI | URAIAN
SANGAT SERING | 5 | 50 % terjadi
SERING | 4 | 20 % terjadi
SEDANG | 3 | 10 % terjadi
JARANG | 2 | 5% terjadi
HAMPIR TIDAK PERNAH | 1 | 2% terjadi
MATRIK RESIKO (Kemungkinan X Dampak)
LEVEL RESIKO | NILAI | PENGENDALIAN
KRITIKAL | 20-25 | Resiko tidak dapat ditoleransi. Rincian tindak lanjut harus ditetapkan dan prioritas diterapkan. Senior Manajer harus mememantau dan memastikan tindakan yang dilakukan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulanan untuk mengurangi tingkat resiko
TINGGI | 13-19 | Resiko ini bisa ditoleransi hanya jika tindak lanjut telah diterapkan dan diperiksa oleh senior manajemen. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 3 bulanan
SEDANG | 6-12 | Resiko dapat ditoleransi jika tindakan pencegahan telah diterapkan termasuk dengan proses rutin seperti prosedur dan pemeriksaan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 6 bulanan
RENDAH | 1-5 | Risiko dapat ditoleransi, sebagaimana tindakan pencegahan telah dilakukan dan ditinjau setiap tahunan

## RISK REGISTER FIK
RISK REGISTER
BAGIAN / FUNGSI |  | FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROSES |  | PELAKSANAAN TRI DHARMA PT
NO | IDENTIFIKASI RESIKO |  |  |  | ANALISA RESIKO |  |  |  | TINDAKAN PENGENDALIAN RESIKO (Mencegah & mengurangi) |  |  | TINDAKAN YANG DIPROGRAMKAN |  |  |  | ANALISA RESIKO/RESIDUAL RISK (setelah dilakukan tindakan)
| KATEGORI RESIKO | URAIAN RESIKO | KONSEKUENSI RESIKO | DAMPAK (DARI KONSEKUENSI) | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (K x D) | Level Resiko | PROSES & PROSEDUR | PEOPLE / ORANG | SARANA & PRASARANA | RENCANA KEGIATAN | BATAS WAKTU | PELAKSANA/ PENANGUNG JAWAB | STATUS PROGRAM (SELESAI/BELUM) | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (K x D) | Level Resiko
1 | Financial Resources
2 | Human Capital
3 | Information Capital
4 | Organization Capital
5 | Academic Excellence
6 | Research Excellence
7 | Community Service Excellence
8 | Holding Excellence
9 | Reputation
10 | Compliance
(kategori ini disesuaikan dengan kebutuhan project)
misal. risk dalam pengembangan Smart University System - contoh kategori risk nya:
1. Project Management Risk — Risiko Manajemen Proyek
2. Requirements Risk — Risiko Kebutuhan Sistem
3. Technical and Architecture Risk — Risiko Teknis dan Arsitektur
4. Cybersecurity Risk — Risiko Keamanan Siber
5. Data Management Risk — Risiko Pengelolaan Data
6. Integration and Interoperability Risk — Risiko Integrasi
7. Infrastructure and Availability Risk — Risiko Infrastruktur dan Ketersediaan
8. Quality Assurance and Testing Risk — Risiko Kualitas dan Pengujian
9. Human Resources and Competency Risk — Risiko SDM dan Kompetensi
10. User Adoption and Change Management Risk — Risiko Adopsi dan Perubahan
11. Financial and Procurement Risk — Risiko Keuangan dan Pengad
12. Legal and Compliance Risk — Risiko Hukum dan Kepatuhan
13. Vendor and Third-Party Risk — Risiko Vendor dan Pihak Ketiga
14. Business Continuity and Disaster Recovery Risk — Risiko Keberlangsungan Layanan
15. Strategic and Governance Risk — Risiko Strategis dan Tata Kelola

## Usulan Risiko
No | Kategori Risiko | Uraian Risiko | Konsekuensi Risiko | Dampak (dari konsekuensi) | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Risiko (K x D) | Level Risiko | Pengendalian - Proses & Prosedur | Pengendalian - People/Orang | Pengendalian - Sarana & Prasarana | Rencana Kegiatan | Batas Waktu | Pelaksana/Penanggung Jawab | Status Program | Residual K | Residual D | Residual Nilai | Residual Level | Catatan Validasi
1 | Financial Resources | Pagu anggaran kegiatan akademik, riset, dan pengabdian tidak mencukupi kebutuhan prioritas FIK. | Kegiatan tertunda, dikurangi, atau tidak terlaksana sesuai target. | Target kinerja fakultas/prodi tidak tercapai; peluang pendanaan dan kerja sama berkurang. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Menyusun RKA berbasis prioritas dan indikator kinerja; melakukan reviu realisasi anggaran per triwulan. | Dekan/Wakil Dekan, Kaprodi, dan pengelola kegiatan menyusun usulan berbasis data dan mengevaluasi deviasi. | Dashboard realisasi anggaran dan arsip bukti transaksi yang dapat diakses pejabat berwenang. | Pemetaan kebutuhan dan prioritas anggaran; reviu realisasi serta rencana koreksi setiap triwulan. | Triwulanan | Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, pengelola keuangan | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Skor awal dan residual merupakan estimasi awal; validasi dengan data realisasi.
2 | Financial Resources | Ketergantungan pada satu sumber pendapatan atau rendahnya pendapatan non-SPP/layanan profesional. | Pendapatan tidak sesuai target ketika penerimaan mahasiswa atau sumber utama menurun. | Ruang fiskal berkurang dan program pengembangan tertunda. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Menyusun target pendapatan alternatif dan analisis kelayakan setiap layanan. | Menetapkan tim pengembangan kerja sama, pelatihan, sertifikasi, riset kontrak, dan layanan kepakaran. | Sistem pencatatan pipeline mitra, proposal, kontrak, pendapatan, dan biaya. | Menyusun portofolio layanan FIK dan target pendapatan per sumber; evaluasi per semester. | Semesteran | Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, unit kerja sama | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Pastikan sesuai kebijakan keuangan universitas.
3 | Human Capital | Kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi dosen/tenaga kependidikan terhadap kebutuhan kurikulum, teknologi, akreditasi, dan layanan digital. | Beban kerja tidak seimbang, layanan lambat, atau mata kuliah/layanan tidak ditangani optimal. | Mutu pembelajaran dan layanan akademik menurun; target kinerja tidak tercapai. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Melakukan analisis kebutuhan SDM dan peta kompetensi; mengaitkan rencana pengembangan dengan kebutuhan prodi. | Menyusun rencana pelatihan, sertifikasi, studi lanjut, mentoring, dan regenerasi tugas kritis. | Menyediakan basis data kompetensi, sertifikasi, beban kerja, dan rencana pengembangan SDM. | Memutakhirkan peta kompetensi dan rencana pengembangan SDM FIK. | Tahunan | Dekan, Kaprodi, Direktorat SDM | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Gunakan data beban kerja dan kebutuhan aktual.
4 | Human Capital | Keterlambatan pemutakhiran data akademik/kepegawaian dan pelaporan BKD, jabatan fungsional, atau PDDikti. | Data tidak akurat atau pelaporan melewati tenggat. | Temuan audit, koreksi data berulang, dan potensi gangguan akreditasi atau layanan. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Membuat kalender tenggat, SOP verifikasi, dan pemeriksaan berjenjang sebelum pengiriman. | Menetapkan PIC dan petugas pengganti; mengadakan pengingat serta pendampingan. | Daftar kendali tenggat, repositori bukti, dan akses sistem resmi. | Membuat monitoring bulanan untuk BKD, jabatan fungsional, dan data akademik. | Bulanan | Kaprodi, unit akademik, dosen terkait, Direktorat SDM | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Selaras dengan risiko Human Capital yang sudah tercantum di lembar utama.
5 | Information Capital | Informasi pada website, LMS, atau kanal resmi FIK tidak mutakhir, tidak konsisten, atau sulit ditemukan. | Mahasiswa dan dosen menggunakan informasi lama atau kanal informal. | Kesalahan pengambilan keputusan, komplain, keterlambatan layanan, dan turunnya kepercayaan. | 3 | 3 | 9 | Sedang | Menetapkan pemilik konten, SOP publikasi, jadwal pemeriksaan, dan sumber informasi resmi tunggal. | Menunjuk editor/PIC tiap unit dan mekanisme persetujuan perubahan informasi. | CMS/LMS, pencadangan, log perubahan, dan kanal pelaporan informasi keliru. | Audit konten dan tautan website/LMS serta menetapkan SLA pembaruan informasi. | Triwulanan | Humas/UPT terkait, Dekanat, Kaprodi, admin website/LMS | Belum | 2 | 2 | 4 | Rendah | Pilih satu kanal resmi sebagai rujukan dan sosialisasikan.
6 | Information Capital | Akses tidak sah, kebocoran, kehilangan, atau ransomware terhadap data akademik dan dokumen internal FIK. | Data tidak tersedia, berubah, atau tersebar kepada pihak tidak berwenang. | Gangguan layanan, pelanggaran privasi, biaya pemulihan, dan reputasi terdampak. | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Menerapkan klasifikasi data, least privilege, MFA, prosedur respons insiden, dan tinjauan akses berkala. | Pelatihan keamanan informasi dan penetapan penanggung jawab data serta eskalasi insiden. | Backup teruji, endpoint protection, patching, log, dan penyimpanan yang dikelola universitas. | Uji pemulihan backup, tinjau hak akses, dan simulasi respons insiden. | Semesteran; insiden ditangani segera | Unit TI/keamanan informasi, Dekanat, pemilik data | Belum | 2 | 4 | 8 | Sedang | Koordinasikan kontrol teknis dengan unit TI universitas; jangan mengklaim kontrol sudah berjalan sebelum diverifikasi.
7 | Organization Capital | Koordinasi lintas prodi/unit tidak efektif atau pembagian peran dan kewenangan dalam program FIK tidak jelas. | Keputusan terlambat, pekerjaan tumpang tindih, atau tindak lanjut tidak dilakukan. | Target program terlambat dan sumber daya digunakan tidak efisien. | 3 | 3 | 9 | Sedang | Memperjelas SOP, RACI/PIC, alur persetujuan, dan mekanisme eskalasi. | Menetapkan pemilik program dan rapat tindak lanjut dengan notulen serta tenggat. | Menggunakan repositori dokumen dan papan pemantauan program bersama. | Memetakan proses utama FIK dan mengevaluasi tindak lanjut rapat setiap bulan. | Triwulanan | Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, kepala unit | Belum | 2 | 2 | 4 | Rendah | Sesuaikan dengan struktur organisasi dan SOP yang berlaku.
8 | Organization Capital | Ketergantungan pada satu orang untuk proses penting menyebabkan hilangnya pengetahuan saat mutasi, cuti, atau pergantian pejabat. | Proses administrasi atau layanan terhenti dan pengetahuan kerja tidak terdokumentasi. | Keterlambatan layanan dan risiko kesalahan operasional meningkat. | 3 | 3 | 9 | Sedang | Mewajibkan dokumentasi SOP, checklist, dan serah terima untuk proses kritis. | Menetapkan petugas cadangan dan cross-training minimal dua orang untuk proses penting. | Repositori SOP dengan kontrol versi dan hak akses yang sesuai. | Identifikasi proses kritis dan lakukan uji serah terima/cross-training. | Semesteran | Dekan, Kaprodi, kepala unit, pemilik proses | Belum | 2 | 2 | 4 | Rendah | Prioritaskan proses yang saat ini hanya dikuasai satu orang.
9 | Academic Excellence | Capaian pembelajaran lulusan, kualitas pembelajaran, atau evaluasi mata kuliah tidak konsisten dengan CPL/CPMK dan kebutuhan industri. | Mahasiswa tidak menguasai kompetensi yang ditargetkan dan perlu remediasi. | Kepuasan pengguna lulusan, daya saing lulusan, dan hasil akreditasi dapat menurun. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Meninjau kurikulum secara berkala; memetakan CPL-CPMK-asesmen; melakukan evaluasi hasil belajar dan tracer study. | Melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra industri dalam evaluasi. | Sistem pengukuran CPL, repositori RPS, rubrik, hasil asesmen, dan tracer study. | Melakukan evaluasi CPL/CPMK per semester dan rencana perbaikan mata kuliah. | Setiap semester | Kaprodi, tim kurikulum, GKM/UPM, dosen pengampu | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Risiko tambahan di luar risiko akreditasi yang telah tercantum.
10 | Academic Excellence | Layanan akademik atau sarana pembelajaran/laboratorium tidak siap pada awal semester atau saat praktikum. | Kuliah/praktikum terganggu dan capaian pembelajaran tertunda. | Kepuasan mahasiswa turun dan jadwal pembelajaran perlu dijadwalkan ulang. | 3 | 3 | 9 | Sedang | Melakukan pemeriksaan kesiapan ruang, perangkat lunak, lisensi, jaringan, dan jadwal sebelum semester. | Menetapkan PIC laboratorium dan mekanisme pelaporan gangguan. | Inventaris aset, pemeliharaan terjadwal, lisensi legal, dan prosedur pemulihan. | Melaksanakan checklist kesiapan sarana dan uji coba praktikum sebelum kuliah. | Sebelum semester; pemantauan bulanan | Kaprodi, kepala laboratorium, unit sarana/TI | Belum | 2 | 2 | 4 | Rendah | Skor perlu disesuaikan dengan riwayat gangguan.
11 | Research Excellence | Produktivitas dan kualitas publikasi, hibah, atau luaran penelitian FIK tidak mencapai target yang ditetapkan. | Luaran tidak memenuhi target, proposal tidak kompetitif, atau publikasi tertunda. | Kinerja riset, reputasi akademik, dan peluang pendanaan eksternal menurun. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Membuat peta jalan riset, target luaran realistis, review proposal/manuskrip internal, dan monitoring kemajuan. | Membentuk kelompok riset, mentoring peneliti muda, dan kolaborasi lintas institusi/industri. | Repositori luaran, dashboard proposal/hibah, dan dukungan akses referensi/perangkat riset. | Menyusun pipeline proposal dan luaran per kelompok riset; evaluasi progres tiap triwulan. | Triwulanan | Wakil Dekan bidang terkait, Kaprodi, koordinator riset, dosen | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Tentukan indikator berdasarkan target resmi FIK/universitas.
12 | Research Excellence | Data penelitian hilang, tidak terdokumentasi, tidak dapat direproduksi, atau penggunaan data tidak sesuai izin/etik. | Analisis tidak dapat diverifikasi; publikasi atau kerja sama dapat tertunda/dibatalkan. | Integritas akademik dan kredibilitas hasil penelitian terancam. | 2 | 5 | 10 | Sedang | Menetapkan tata kelola data riset, metadata, prosedur persetujuan etik, dan rencana pengelolaan data. | Melatih tim tentang integritas riset, pengelolaan data, dan penggunaan data sesuai izin. | Penyimpanan terkelola, backup, kontrol akses, dan version control. | Menerapkan checklist data management plan dan audit sampel repositori riset. | Setiap proyek; audit semesteran | Ketua peneliti, anggota tim, unit riset/etik terkait | Belum | 1 | 4 | 4 | Rendah | Sesuaikan dengan jenis data dan aturan etik yang berlaku.
13 | Community Service Excellence | Program pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai kebutuhan mitra atau manfaatnya tidak terukur/berkelanjutan. | Partisipasi rendah dan solusi tidak digunakan setelah kegiatan selesai. | Dampak PkM rendah, kepuasan mitra menurun, dan luaran sulit dibuktikan. | 3 | 3 | 9 | Sedang | Melakukan asesmen kebutuhan bersama mitra dan menetapkan indikator kondisi awal/akhir. | Melibatkan mitra sejak perencanaan hingga evaluasi dan menunjuk pendamping pascakegiatan. | Menyediakan instrumen evaluasi, dokumentasi, dan media pendampingan jarak jauh. | Menyusun baseline, indikator dampak, dan rencana keberlanjutan untuk setiap program PkM. | Setiap kegiatan; evaluasi 3–6 bulan | Ketua tim PkM, anggota, mitra, unit PkM | Belum | 2 | 2 | 4 | Rendah | Jangan hanya mengukur jumlah peserta; ukur perubahan yang relevan.
14 | Community Service Excellence | Pelaksanaan PkM terlambat atau luaran, laporan, dan bukti penggunaan anggaran tidak lengkap. | Pelaporan terlambat, revisi administrasi, atau luaran tidak diakui. | Akuntabilitas pendanaan dan kesempatan memperoleh hibah berikutnya berkurang. | 3 | 3 | 9 | Sedang | Membuat timeline, checklist dokumen, dan reviu laporan sebelum tenggat. | Menetapkan PIC administrasi/keuangan dan pengingat berkala bagi tim. | Repositori bukti kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, dan luaran. | Monitoring kemajuan kegiatan dan pemeriksaan kelengkapan laporan per bulan. | Bulanan selama proyek | Ketua tim PkM, anggota, pengelola keuangan/unit PkM | Belum | 2 | 2 | 4 | Rendah | Pastikan mengikuti pedoman hibah yang digunakan.
15 | Holding Excellence | Kerja sama FIK dengan unit bisnis/holding atau mitra industri tidak menghasilkan manfaat terukur, pendapatan, atau luaran sesuai kesepakatan. | Kontrak tidak berlanjut, target layanan/pendapatan tidak tercapai, atau mitra kecewa. | Peluang income, inovasi, dan reputasi kolaborasi menurun. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Melakukan studi kelayakan, menetapkan target dan KPI kontrak, serta meninjau risiko sebelum penandatanganan. | Menunjuk account owner dan tim pelaksana yang bertanggung jawab pada deliverable. | Sistem pemantauan pipeline, kontrak, pendapatan-biaya, dan kepuasan mitra. | Mengevaluasi seluruh kerja sama aktif berdasarkan KPI dan rencana tindak lanjut. | Triwulanan | Dekan, unit kerja sama/holding, PIC kerja sama | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Definisi Holding Excellence perlu disesuaikan dengan mandat unit holding universitas.
16 | Holding Excellence | Kegiatan komersial/pelatihan/sertifikasi atau layanan profesional tidak memenuhi standar mutu, jadwal, atau kebutuhan pelanggan. | Keluhan, pengembalian biaya, atau kontrak tidak diperpanjang. | Pendapatan dan kepercayaan mitra menurun. | 2 | 4 | 8 | Sedang | Menetapkan standar layanan, SLA, kontrak, evaluasi kepuasan, dan mekanisme penanganan keluhan. | Menetapkan instruktur/pelaksana kompeten dan pengganti untuk kegiatan kritis. | Sistem registrasi, penjadwalan, evaluasi peserta, dan pencatatan layanan. | Melakukan evaluasi mutu dan kepuasan setelah setiap layanan serta tindak lanjut keluhan. | Setiap kegiatan; rekap triwulanan | PIC layanan, Kaprodi terkait, unit kerja sama | Belum | 1 | 3 | 3 | Rendah | Gunakan hanya jika FIK memang mengelola layanan yang menghasilkan pendapatan.
17 | Reputation | Keluhan mahasiswa, alumni, orang tua, atau mitra ditangani lambat dan berkembang di media sosial. | Informasi negatif menyebar dan tidak ada klarifikasi yang konsisten. | Kepercayaan publik dan minat calon mahasiswa/mitra dapat menurun. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Menyusun SOP penanganan keluhan, waktu respons, verifikasi fakta, dan jalur eskalasi. | Menunjuk juru bicara/PIC; melatih komunikasi layanan dan respons krisis. | Sistem tiket keluhan dan pemantauan kanal resmi sesuai kewenangan. | Membuat register keluhan, target waktu respons, dan laporan tren bulanan. | Respons awal maksimal 1 hari kerja sebagai target usulan; evaluasi bulanan | Dekan, Humas, Kaprodi, unit layanan terkait | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Target waktu perlu disepakati dengan standar universitas.
18 | Reputation | Publikasi informasi yang keliru, tidak terverifikasi, atau tidak konsisten atas nama FIK. | Informasi perlu dikoreksi dan menimbulkan salah persepsi publik. | Kredibilitas fakultas dan hubungan dengan pemangku kepentingan terganggu. | 2 | 4 | 8 | Sedang | Mewajibkan verifikasi fakta dan persetujuan pejabat berwenang sebelum publikasi sensitif. | Menetapkan editor dan prosedur koreksi/penarikan konten. | Arsip konten, catatan persetujuan, dan kanal koreksi resmi. | Menerapkan checklist verifikasi dan prosedur koreksi konten. | Setiap publikasi; tinjauan triwulanan | Humas/marketing, Dekanat, PIC kanal resmi | Belum | 1 | 3 | 3 | Rendah | Risiko reputasi harus dikoordinasikan dengan unit komunikasi universitas.
19 | Compliance | Ketidakpatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi, perlindungan data pribadi, hak cipta/lisensi perangkat lunak, atau ketentuan hibah. | Temuan audit, kewajiban perbaikan, sengketa, atau sanksi. | Biaya koreksi meningkat dan kegiatan akademik/riset/layanan dapat terganggu. | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Membuat register kewajiban kepatuhan, pemilik kontrol, kalender pemantauan, dan audit internal. | Sosialisasi regulasi dan pelatihan untuk dosen, tendik, serta pengelola data/proyek. | Repositori regulasi, bukti kepatuhan, lisensi perangkat lunak, dan kontrol akses dokumen. | Melakukan pemetaan kewajiban kepatuhan dan pemeriksaan sampel bukti per semester. | Semesteran; perubahan regulasi dipantau berkala | Dekan, Kaprodi, unit mutu, unit hukum/kepatuhan, unit TI | Belum | 2 | 4 | 8 | Sedang | Perlu verifikasi bersama unit hukum/kepatuhan universitas.
20 | Compliance | Dokumen akreditasi, kerja sama, pengadaan, kegiatan akademik, atau penggunaan anggaran tidak lengkap/tidak sesuai prosedur. | Temuan audit dan proses harus diulang atau diperbaiki. | Keterlambatan layanan, risiko finansial, dan penilaian tata kelola menurun. | 3 | 4 | 12 | Sedang | Menerapkan checklist dokumen, pemisahan tugas, persetujuan berjenjang, dan reviu sebelum penutupan kegiatan. | Menunjuk PIC dokumentasi dan reviewer yang tidak menyusun dokumen yang sama. | Repositori terkontrol, penamaan standar, versi dokumen, dan audit trail. | Melakukan audit kelengkapan dokumen pada sampel kegiatan dan menutup temuan dengan tenggat. | Triwulanan | Pemilik proses, Dekanat, unit mutu, pengelola kegiatan | Belum | 2 | 3 | 6 | Sedang | Sesuaikan dengan SOP universitas dan hasil audit terakhir.